## 使い方
議事録テンプレート（Excel版）の使い方
「議事録」シートで1回分を記録し、ToDoだけを「アクション管理」シートに集めて進捗を追いかける構成です。
シートの構成と使い分け
シート名 | 何をするシートか
議事録 | 1回分の議事録。会議ごとにシートを右クリック →「移動またはコピー」→「コピーを作成する」で複製し、シート名を「0918_営業定例」などに変えて使います。
アクション管理 | 全会議のToDoを1か所に集めるシート。期限切れは自動で赤、期限3日前は黄色になります。フィルターで担当者ごとに絞り込めます。
会議ログ | 開催した会議の一覧。ToDo件数と未完了件数はアクション管理シートから自動集計されます。
設定 | ステータスの選択肢を管理するシート。言葉を変えたいときはここを編集します。
色の意味
うすい黄色 | 入力する欄です。ここだけ書き換えてください。
グレー | 数式が入っている自動計算欄です。上書きすると計算が壊れます。
うすい緑 | 記入例です。使い始めるときに行ごと削除してください。
赤（自動） | アクション管理シートで期限を過ぎた未完了のToDoです。
黄（自動） | アクション管理シートで期限まで3日以内のToDoです。
ToDoの進捗（アクション管理シートから自動集計）
本日 | 2026-09-18
件数 | 未着手 | 対応中 | 完了 | 期限超過
件 | 0 | 1 | 0 | 0
おすすめの進め方
会議前 | 「議事録」シートをコピーし、会議名・日時・出席者とアジェンダ（2）を埋めておきます。ここまで準備できていると会議中の入力がぐっと楽になります。
会議中 | 「3. 決定事項」と「4. アクションアイテム」だけをその場で埋めます。議論の詳細は後回しで構いません。
会議直後 | 「4. アクションアイテム」の行をコピーして「アクション管理」シートに貼り付け、会議日と会議名を入れます。
会議後 | 「5. 議事内容」を清書し、「会議ログ」シートに1行追加します。共有はPDF（ファイル → エクスポート → PDF）で。
次回まで | 「アクション管理」シートを開き、赤くなっている行から着手します。完了したらステータスを「完了」に変えます。
※ 行が足りなくなったら、行番号を右クリック →「挿入」で増やせます。アクション管理シートは200行目まで数式と書式が入っています。

## 議事録
議 事 録
会議名 |  |  | 文書番号
開催日時 |  |  | 開催場所
主催・議長 |  |  | 書記（作成者）
出席者
欠席者
配布先
1. 会議の目的・ゴール（この会議で何が決まれば成功か）
2. アジェンダ（議題）
No | 議題 | 担当 | 予定時間 | 資料
1
2
3
4
3. 決定事項（決まったことだけを書く）
No | 決定内容 | 決定理由・背景 |  | 決定者 | 関連資料
D-1
D-2
D-3
D-4
4. アクションアイテム（誰が・何を・いつまでに）
No | 対応内容 | 担当者 | 期限 | ステータス | 備考
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
※ 会議後、31〜35行目をコピーして「アクション管理」シートに貼り付けると進捗を追えます。
5. 議事内容（議論の要点と結論）
議題1
議論の要点
結論
議題2
議論の要点
結論
議題3
議論の要点
結論
6. 保留・継続検討事項（決まらなかったこと）
No | 内容 | 保留の理由 |  | 再検討の時期 | 担当
P-1
P-2
P-3
7. 次回会議の予定
日時 |  |  | 場所
主な議題 |  |  | 事前準備

## アクション管理
会議日 | 会議名 | No | アクション内容 | 担当者 | 期限 | ステータス | 残日数 | 完了日 | 備考
2026-09-18 | 営業定例 | A-1 | 新プランの価格案を3パターン作成する | 山田 | 2026-09-25 | 対応中 | 7 |  | ←記入例です。行ごと削除して使ってください
Formulas:
残日数 = IF(OR([期限]="",[ステータス]="完了",[ステータス]="中止"),"",[期限]-TODAY())

## 会議ログ
開催日 | 会議名 | 主催 | 出席人数 | 決定事項数 | ToDo件数 | 未完了 | 議事録の保存先
2026-09-18 | 営業定例 | 田中 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20260918_営業定例_議事録.docx | ←記入例です。行ごと削除して使ってください

## 設定
ステータス | メモ
未着手 | まだ手をつけていない
対応中 | 着手済み
完了 | 完了（集計から除外されます）
保留 | 事情があって止めている
中止 | やらないことにした（集計から除外されます）
※ この5つが「議事録」「アクション管理」シートのプルダウンの選択肢です。